## Sheet1
Annexure 01
Sapiri Gamak- People,s Participatory Rural Development Programme-2020
Distict Wise Monthly Physical and Financial Progress as at 30 November /2020
Name of the DS Division :
No | Name of GN Divisions |  | Name of Projects Approved |  | Projects * | [8 empty] | Approved Amount (Rs. Mn.) | Allocation | [8 empty] | Physical Progress** (No of Projects) | [9 empty] | projects Expenditure (Rs. Mn.) | No. of Beneficiaries | .5% Administraion cost | Total Expenditure with administraion cost
[5 empty] | Total Categorized by Sectors* | [9 empty] | Total allocation Categorized by Sectors*
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[15 empty] | Total allocation Categorized by Sectors* B: Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B 1) | Quotation / Bid called (B 2) | Quotation / Bid Received (B 3) | Contract Awarded (B 4) | [9 empty] | ඇස්තමේන්තු මුදල
1 | 533 Uraliyagara | 1 | Developing "Near the Senanayaka Medical Road " at Uraliyagara | නව නගරයේ සේනානායක මෙඩිකල්ස් අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 0 | 494549.95
|  | 2 | Developing "Damindagaha Waththa Mr.Asanka Anuruddika's home Road " at Uraliyagara | නව නගරය දමින්න ගහ වත්ත අසන්ක අනුරුද්ධික මයාගේ නිවස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 494929.65
|  | 3 | Developing "Damindagaha Waththa Mr.Sanath Ranasinha's home Road " at Uraliyagara | නව නගරය දමින්න ගහ වත්ත සනත් රනසිංහ මයාගේ නිවස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 493265.05 | 54 | 2466.3252 | 495731.3752 | 494802.09
|  | 4 | Developing "Damindagaha Waththa Mrs.Pubudu Maheshika's home Road " at Uraliyagara | නව නගරය දමින්න ගහ වත්ත එස්.ඒ.පී.පුබුදු මහේෂිකා මියගේ නිවස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494599.95 | 46 | 2472.9997 | 497072.9498 | 494599.95
2 | 533 A Mallawagara | 5 | Developing "Kalyani Waththa Road " at Mallawagara | කල්‍යාණි වත්ත මාර්ගය (ශාන්ත අන්තෝනි මාවත දෙසට)ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 | 990000 | 263 | 4950 | 994950 | 990087.83
|  | 6 | Developing "Roland Waththa Road " at Mallawagara | මැල්ලවාගාර රෝලන්ඩ් වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 296 | 0 | 0 | 989752.81
3 | 534 Irattakulama North | 7 | Developing from "Mr.Sena's home to Mrs.Alahakon's home Road " at Irattakulama North | සේන මහතාගේ නිවස අසළ සිට අලහකෝන් මහත්මියගේ නිවස දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 37 | 0 | 0 | 493586.96 | 493586.96
|  | 8 | Developing "Mr.Thomas's home in left & right road in " T" Road at Irattakulama North | තෝමස් මහතාගේ නිවස අසළ සිට T මාර්ගයේ වම් සහ දකුණු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 494700.73 | 494700.73
|  | 9 | Developing Culverts & Road infront of Ananda road at Irattakulama North | ආනන්ද මාවත ඉඳිරිපිට පාර සහ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 405357.1
|  | 10 | Developing Culverts in Agara Road & Mr.Devid hansa's home road at Irattakulama North | අගාර පාරේ බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය හා ඩේවිඩ් හංස රාලහාමිගේ නිවස අසල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 265 | 0 | 0 | 492352.06
4 | 534 A Pothuwila | 11 | Developing 1st road in Hedabandaragama main Road at Pothuwila | හැඩබණ්ඩාරගම ප්‍රධාන මාර්ගයෙහි පළමු අතුරු මාර්ගය තාරා දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494737.77 | 205 | 2473.6889 | 497211.4588 | 494737.77 | 494737.77
|  | 12 | Developing Hedabandaragama Guruwa road at Pothuwila (to Jerad waththa) | හැඩබණ්ඩාරගම ගුරුව මාර්ගයෙහි තාර අතුරා සංවර්ධනය කිරීම(ජෙරාඩ් වත්ත දක්වා) | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 164 | 0 | 0 | 494539.95
|  | 13 | Developing Hadabandaragama Road at Pothuwila | හැඩබණ්ඩාරගම සුදුවැල්ල මාර්ගය තාර අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 272 | 0 | 0 | 494222.44
|  | 14 | Developing Suhada mawatha road at Pothuwila | සුහඳ මාවත තාර අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 213 | 0 | 0 | 494548.27
5 | 534 B Irattakulama South | 15 | Developing Mrs.Manel's home road at Irattakulama South | මානෙල් මහත්මියගේ නිවස අසළ මාර්ග දෙකටම තාර දැමිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 | 977927.91 | 65 | 4889.6395 | 982817.5495 | 989574.96 | 989574.96
|  | 16 | Developing Kohombagaha waththa road at Irattakulama South | කොහොඹගහ වත්ත මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 494424.3
|  | 17 | Developing Mrs.Chandana's home road at Irattakulama South | චන්දන මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය ෆ්‍රීමික්ස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 29 | 0 | 0 | 494564.46
6 | 534C Galahitiyawa | 18 | Developing Wiktoriya eligans road infront of DMO office at Galahitiyawa | වික්ටෝරියන් එලිගන්ස් - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය ඉඳිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 170 | 0 | 0 | 494610.94
|  | 19 | Developing Senanayaka waththa road to Bedumpara at Galahitiyawa | සේනානායක වත්ත - බෙදුම් පාර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 135 | 0 | 0 | 494468.02
|  | 20 | Developing Malwaththa after sales land road at Galahitiyawa | මල්වත්ත- පසුව වෙන්දේසි කළ කොටසේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494978.38 | 95 | 2474.8919 | 497453.2719 | 494978.38
|  | 21 | Developing Notharis waththa road at Galahitiyawa | නොතාරිස්වත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494800.6 | 68 | 2474.003 | 497274.603 | 494800.6
7 | 534D Erunwila | 22 | Developing Near the hardwear road in Iddamalwaththa at Erunwila | ඉද්දමල්වත්ත හාඩ්වෙයාර් අසලින් පැමිණි පසු හමුවන T මාර්ගයේ සිට ෆ්‍රීමික්ස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 12 | 0 | 0 | 989830.68 | 989830.68
|  | 23 | Developing from Mr.Sheltan's home to Jayabima road at Erunwila | ෂෙල්ටන් මහතාගේ නිවස ඉඳිරිපිට ඇති තුන්මන් හන්දියේ සිට ඇති ජයබිම මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 493557.65 | 493557.65
|  | 24 | DevelopingErunwila waththa road at Erunwila | එරුන්විල වත්ත මාර්ගය ෆ්‍රීමික්ස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494916.25 | 25 | 2474.5813 | 497390.8312 | 494916.25
8 | 535 Pattiyagama | 25 | Developing Culverts in Shantha sebasthiyan road at Pattiyagama | ශාන්ත සෙබස්තියන් මාර්ගයේ සුරාබදු කාර්යාලය අසළ සිට කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  | 1 | [7 empty] | 277 | 0 | 0 | 493235
|  | 26 | Developing Mr.Daglas Pranando home road at Pattiyagama | ඩග්ලස් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 110 | 0 | 0 | 494767.46 | 494767.46
|  | 27 | Developing infront of electracity boad in Shantha sebasthiyana road at Pattiyagama | ශාන්ත සෙබස්තියන් මාර්ගයේ විදුලිබල මණ්ඩලය ඉඳිරිපිට මාර්ගයේ කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 297 | 0 | 0 | 309246.55
|  | 28 | Developing Culverts in senewirathna road at Pattiyagama | පට්ටියගම සෙනෙවිරත්න මාර්ගයේ කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස සකස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 272 | 0 | 0 | 494368.4 | 494368.4
9 | 535 A Egadayagama | 29 | Developing Culverts in road at Egodayagama | එගොඩයාගම හතරමං හන්දියේ සිට එනම් එල්.එච්.චමිලා නිලුකා ද සිල්වා මහත්මියගේ ඉඩම අසල සිට කොහු මෝල අසල ඇළ දක්වා එගොඩයාගම පැත්තතේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 197 | 0 | 0 | 989958.6 | 989958.6
|  | 30 | Developing Culverts in road at Egodayagama | සුරුවම අසල සිට තොටිල්ල ගහ වත්ත පාරේ සැම්සන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පැත්තේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රධාන මාර්ගය(කොළඹ-පුත්තලම) දක්වා (බොක්ක්වක් සමඟ)ඉදිකිරිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 197 | 0 | 0 | 989958.6 | 989958.6
10 | 536 Ihalagama | 31 | Developing Road & Culverts in maligawaththa road at Ihalagama | මාලිගාවත්ත මැද පාර ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම හා කානු පද්ධතිය සකස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 308 | 0 | 0 | 989893.8 | 989893.8
|  | 32 | Developing Wendesiwaththa road at Ihalagama | වෙන්දේසිවත්ත අතුරු මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 35 | 0 | 0 | 284169.15
|  | 33 | Developing Mr.Krishantha Neel ruwan's home road at Ihalagama | ක්‍රිශාන්ත නීල් රුවන් මහතාගේ නිවස මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | 217385.1
11 | 537 Marakkalagama | 34 | Developing at Marakkalagama | අල්මිස්බා විදුහලේ ප්‍රාථමික අංශය සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා පානිය ජල පහසුකම් ලබාදිම | [6 empty] | 1 |  |  | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* VII: 2000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 216 | 0 | 0 | 1979657.17
12 | 537 A Mahabadegama | 35 | Developing Culverts in prannathilaka thissa road & Sandrik silwa mawatha road at Mahabaddegama | පඤ්ඤාතිලක තිස්ස මාවත සහ සන්ද්‍රික් සිල්වා මාවත කාණූ පද්ධතිය සකස් කිරිම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 85 | 0 | 0 | 1977757.22
13 | 540 Nelumpokuna | 36 | Developing from mankada to well road at Nelumpokuna | නාන මංකඩ අසළ සිට රේල් පාර ලිඳ දක්වා මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | 988271.71
|  | 37 | Developing from Mr.Donald's home to Mr.Deeman's home road at Nelumpokuna | ඩොනල්ඩ් මහතාගේ නිවස අසළ සිට ඩීමන් මහතාගේ නිවස ඉඳිරිපිට මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 208 | 0 | 0 | 989648.89 | 989648.89
14 | 540 A Puukkulama | 38 | Developing Puukulama Gama meda road at Puukulama | පූකුලම ගම මැද පාර ෆ්‍රීමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම (ඒ චන්ද්‍රරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ඒ.එච්.කරුණාදාස මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය) | 1 | [8 empty] | 1305000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1305000 | [7 empty] | 1 | 1283732.24 | 85 | 6418.6612 | 1290150.9012 | 1292046.26
|  | 39 | Developing from Mrs.A.Hemawathi's home to Mr.Lakshman's home road at Puukulama | ඒ .හේමාවතී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ලක්ෂ්මන් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 410271.47 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 410271.47 | [7 empty] | 1 | 404509.54 | 50 | 2022.5477 | 406532.0877 | 406209.37
|  | 40 | Developing from Mr.Alinu's home to road at Puukulama | අල්ලීනු මහතාගේ නිවස මාර්ග ෆ්‍රිමික්ස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 284728.53 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 284728.53 |  |  | 1 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 277367.97
15 | 540 B Thaniwellagama | 41 | Developing from Mr.Gunasekara's home to Mr.Kinsli Disanayaka's home road at Thaniwellagama | ගුණසේකර මයාගේ නිවස අසල සිට කිංස්ලි දිසානායක මයාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 | 989452.18 | 69 | 4947.2609 | 994399.4409 | 989452.18
|  | 42 | Developing from Mrs.Padma's home to Thinipitiya tank road at Thaniwellagama | පද්මා මියගේ නිවස අසල සිට තිනිපිටිය වැව දෙසට මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 608 | 0 | 0 | 989670.32
16 | 541 Mugunuwatawana | 43 | Developing Gurumudun kele road at Mugunuwatawana | ගුරු මුදුන් කැලේ (සමූදානගම) මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 550 | 0 | 0 | 989984.09 | 989984.09
|  | 44 | Developing "Sajith Gyan mawatha" road at Mugunuwatawana | සජිත් ගයාන් මාවත (සල්ගහ පාර) ෆ්‍රිමික්ස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 128 | 0 | 0 | 989337.52
17 | 541 A Suduwwella | 45 | Developing "Suduwella- Hadabandaragama" road at Suduwella | සුදුවැල්ල හැඩබණ්ඩාරගම මාර්ගයේ තාර දමා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 494464.51
|  | 46 | Developing "Dutugemunu mawatha" road at Suduwella | දුටුගැමුණූ මාවත සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 989648.88
|  | 47 | Developing Mr.Anura Dayananda's home road at Suduwella | සියෙස්ටා මාර්ගයේ අනුර දයානන්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 494776.72
18 | 542 Henapola | 48 | Developing Ehelalanda road at Henepola | ඇහැලලන්ද කොන්ක්‍රීට් කර ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ෆ්‍රිමික්ස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 62 | 0 | 0 | 989830.68
19 | 542 A Galmuruwa South | 49 | Developing from Egle mills to Ehelalanda village road at Galmuruwa South | ඊගල් ලී මෝල අසල සිට ඇහැලලන්ද ගම්මානය දක්වා මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 62 | 0 | 0 | 494372.62
|  | 50 | Developing from Mr.Rupasinha's home to Mr. Werananda Jayasiri's home road at Galmuruwa South | රූපසිංහ වත්ත අර්ජුන ජයදේව මහතාගේ නිවස අසල සිට වීරානන්ද ජයසිරි මයාගේ නිවස දක්වා මාර්ගයට පෙරසවි ගල් හෝ කොන්ක්‍රීට් දැමීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 85 | 0 | 0 | 494840.07
|  | 51 | Developing 04th Munhena road I nGreasland waththa road at Galmuruwa South | ග්‍රේස්ලන්ඩ් වත්ත 04 මුං හේන මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් දැමීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 | 980054.12 | 68 | 4900.2706 | 984954.3906 | 980054.12
20 | 543 Kudeerippuwa | 52 | Developing from Herath gunarathna school to dankele road at Kudeerippuwa | හලා/හේරත් ගුණරත්න විදුහල් මාවත සිට දංකැලේ මාර්ගය දක්වා ෆ්‍රී මික්ස් කිරිම | 1 | [8 empty] | 800000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 800000 | [7 empty] | 1 |  | 1300 | 0 | 0 | 791759.24 | 791759.24
|  | 53 | Developing infront of Helenawaththa esambly hall road at Kudeerippuwa | හෙලේනාවත්ත ප්‍රජාශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම හෝ පෙරසවිගල් ඇතිරීම | 1 | [8 empty] | 700000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 700000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 700 | 0 | 0 | 693019.56
|  | 54 | Developing Mr.Gamini Wijenayaka's home road at Kudeerippuwa | ඉහළ කුඩීරිප්පුව (ගාමිණී විජේනායක සමහතාගේ නිවස අසල සිට)මාර්ගය ෆ්‍රී මික්ස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 400 | 0 | 0 | 494958.64 | 494958.64
21 | 543 A Pallakale | 55 | Developing Pallekele Puwak wetiya road at Pallekele | පල්ලකැලේ පුවක් වැටිය මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 294 | 0 | 0 | 494737.77
|  | 56 | Developing "Rolan mawatha" road at Pallekele | රෝලන් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 225 | 0 | 0 | 494167.51
|  | 57 | Developing from essambly road to "Ranawiru Ananda mawatha" road at Pallekele | ප්‍රජා ශාලා භූමිය අසල මාර්යේ සිට රණවිරු ආනන්ද මාවත ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 316 | 0 | 0 | 494757.26
|  | 58 | Developing Gama meda road at Pallekele | ගම පැද පාර කුට්ටිගල් අල්ලා අවසන් ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රිට් කිරිම හෝ කුට්ටි ගල් ඇතිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 353 | 0 | 0 | 494349.15
22 | 544 Galmurawa North | 59 | Developing Thalkatuwa esambly road at Galmuruwa North | තල්කටුව ප්‍රජාශාලා මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 760 | 0 | 0 | 494725.35
|  | 60 | Developing Galwala road at Galmuruwa North | ගල්වල මාර්ය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 75 | 0 | 0 | 494856.12
|  | 61 | Developing wendesiwaththa Mrs.Kalyani's home road at Galmuruwa North | වෙන්දේසිවත්ත කල්‍යාණී මියගේ නිවස අසල මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 70 | 0 | 0 | 494737.77
|  | 62 | Developing Galmuruwa North &Kachchakaduwa boder road at Galmuruwa North | ගල්මුරුව උතුර කච්චකඩුව මායිම බෙදා වෙන්වන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 1520 | 0 | 0 | 494734.25
23 | 544 A Kachchakaduwa | 63 | Developing Kachchakaduwa main road at Kachchakaduwa | කච්චකඩුව ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (ආශ්චර්යා සාද නිකේතනය සිට ඉදිරියට බෝක්කුවක් සහිතව) | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 1950 | 0 | 0 | 1979097.11
24 | 545 Nankadawara | 64 | Developing Nankadawara- Waldenigama main road at Nankadawara | නාන්කඩවර වල්දෙනිගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (ආරම්භය රුවන් දේශප්‍රිය මහතාගේ නිවස ළග සිට රට මැද පාර දක්වා ) | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 | [7 empty] | 1 | 1979824.3 | 950 | 9899.1215 | 1989723.4215 | 1979824.3
25 | 545 A Rathmallagara | 65 | Water testting & | නළ ළිදෙහි ධාරිතා පරික්ෂණය සහ මෝටර් කාමරය සකස් කිරීම |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* V: 500000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 125500 | 75 |  | 125500 | 495906.07
|  | 66 | Developing Rathmallagara school road at Rathmallagara | රත්මල්අගාර පාසල් මාවත පෙරසවි ගල් අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 360 | 0 | 0 | 989752.81 | 989752.81
|  | 67 | Developing Kaluhabaralayaya-Mrs. Nalani's home road at Rathmallagara | කලුහබරලයාය නාලනී මියගේ නිවස අසළ මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 493586.96
26 | 545 B Rathnagiriya | 68 | Developing 11th road at Rathnagiriya | 11 වන පටුමග ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 213 | 0 | 0 | 989647.88 | 989647.88
|  | 69 | Developing 10th road at Rathnagiriya | 10 වන පටුමග ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 213 | 0 | 0 | 988140.68 | 988140.68
27 | 546 Kudabingiriya | 70 | Developing Krishan stores road at Kudabingiriya | ක්‍රිෂාන් ස්ටෝර්ස් ඉඳිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 1980149.03
28 | 546 A Madagama | 71 | Developing medagama main road at Medagama | මැදගම බෝධිය අසළ ප්‍රධාන මාර්ගය ඉතිරි කොටස ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 105 | 0 | 0 | 989984.09 | 989984.09
|  | 72 | Developing Mrs.Karuna's home road at Medagama | කරුණා මහත්මියගේ නිවස පාර සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 70 | 0 | 0 | 494737.77
|  | 73 | Developing Mr.Anura Nishantha's home road at Medagama | අනුර නිශාන්ත මහතාගේ නිවස පාර සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | 494737.74
29 | 546 B Panirendawa | 74 | Developing Gama mada road at Panidendawa | පනිරෙන්ඩාව ප්‍රජා ශාලාව ඉඳිරිපිට ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 75 | 0 | 0 | 989648.89 | 989648.89
|  | 75 | Developing Hennyaya road at Panidendawa | හේන්යාය පැරණි මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 175 | 0 | 0 | 989648.89 | 989648.89
30 | 547 Mahagama south | 76 | Developing Janajaya Mawatha at Maahagama | ජන ජය මාවත ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ෆ්‍රිමික්ස් කර සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 989648.89
|  | 77 | Developing Mr.Somasiri's home road at Maahagama | මහගම තල්කොට බෝක්කුවේ සිට කෝන්ගස්යාය දක්වා දිවෙන සෝමසිරි මහතාගේ නිවස මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් කර සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 42 | 0 | 0 | 989984.09 | 989984.09
31 | 547 A Mahagama North | 78 | Developing Sumangala Mawatha at Maahagama North | සුමංගල මාවත දෙවන පටුමග තාර නොදමා ඇති ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මාවතට පිවිසුම ඉතිරි කොටස) | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 90 | 0 | 0 | 494539.95 | 494539.95
|  | 79 | Developing Sri Sumangala Road at Maahagama North | ශ්‍රී සුමංගල මාවත පෙරසවි ගල් අල්ලා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට තාර දැමීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 125 | 0 | 0 | 989264.27
|  | 80 | Developing infront of Mr.Akman Nuwarapaksha's home road Road at Maahagama North | ඇක්මන් නුවරපක්ෂ මහතාගේ නිවස ඉඳිරිපිට මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම (රණවිරු මේනක චන්ද්‍රලාල් මාවත) | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 494539.95
32 | 547 B Kongasyaya | 81 | Developing from Koongasyaya Temple to Mr.Ruuban's home road at Koongasyaya | කෝන්ගස්යාය පන්සල අසළ සිට රූබන් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 | [7 empty] | 1 | 1979508.58 | 197 | 9897.5429 | 1989406.1229 | 1979508.58
33 | 547 C Athuwana | 82 | Developing from Mr.Premarathna's shop road to Mr.Mikal "s home road at Athuwana | ප්‍රේමරත්න මහතාගේ සිල්ලර වෙළඳසැල අසල සිට මයිකල් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 | [7 empty] | 1 |  | 135 | 0 | 0 | 1980187.25 | 1980187.25
34 | 551Uraliya | 83 | Inrelocking Temple Road at Uraliya | පන්සල පාර ඉතිරි කොටස පෙරසවි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 67 | 0 | 0 | 493587.83
|  | 84 | Developing Punchiwaththa gama mada Road at Uraliya | පුංචිවත්ත ගම මැද මාර්ගයතාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 360 | 0 | 0 | 494737.77
|  | 85 | Developing 6Th Ranaviru Mr.Rathnasiri Mawatha at Uraliya | 6වන රණවිරු රත්නසිරි මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494999.48 | 79 | 2474.9974 | 497474.4774 | 494999.48 | 494999.48
|  | 86 | Developing 8Th Samagi Mawatha at Uraliya | 8 වන සමඟි මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 53 | 0 | 0 | 494548.27
35 | 551 A Heennagara | 87 | Developing Godalla -Kachchakaduwa Road at Heennagara | ගොඩැල්ල- කච්චකඩුව මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 420 | 0 | 0 | 989956.92 | 989956.92
|  | 88 | Developing Karanwathta Road at Heennagara | කැරන්වත්ත මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494856.12 | 140 | 2474.2806 | 497330.4006 | 494856.12 | 494856.12
|  | 89 | Developing Heennagara school Road at Heennagara | හීන් අගාර රජයේ විද්‍යාල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 350 | 0 | 0 | 494210.22
36 | 552 Karukkuwatawana | 90 | Developing Asses Road Kubukwewa Waththa at Karukkuwa | කුඹුක්වැව වත්ත දෙවන අතුරු මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 | 494856.12 | 210 | 2474.2806 | 497330.4006 | 494856.12 | 494856.12
|  | 91 | Developing Shakthi Waththa 2 nd Road With culvert at Karukkuwa | ශක්ති වත්ත දෙවන අතුරු මාර්ගය බෝක්කු කැට දමා, තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | 494771.73
|  | 92 | Developing dewala waththa road Karukkuwa | දේවාල වත්ත ප්‍රජා ශාලාව අසල මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 550 | 0 | 0 | 494352.4 | 494352.4
|  | 93 | Developing Gangoda road Karukkuwa | ගංගොඩ මාර්ගය ඉතිරි කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 230 | 0 | 0 | 494765.78 | 494765.78
37 | 553 Sembukattiya | 94 | Developing Mr.Gunadasa's Road at Liysgamu Waththa | ලියගොමුවත්ත පී.ගුණදාස මහතාගේ නිවස අසළ සිට මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | 493587.83
|  | 95 | Developing Mr.John's home at kajulanda Waththa | කජුලන්ද වත්ත ජෝන් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 494189.07
|  | 96 | Developing Dewala Road at Sembukattiya | සෙම්බුකට්ටිය දේවාල මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 460 | 0 | 0 | 494331.65 | 494331.65
|  | 97 | Developing Henyaya Road at Sembukattiya | හේන්යාය ප්‍රවේශ මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [6 empty] | 1 |  |  | 1994 | 0 | 0 | 494856.12
38 | 554 Karukkuwa | 98 | Developing Isanmadilla Dewala Road at Karukkuwa | ඉස්සන්මැඩිල්ල දේවාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 135 | 0 | 0 | 494349.14
|  | 99 | Developing Egoda Karukkuwa Road at Karukkuwa | එගොඩ කරුක්කුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 35 | 0 | 0 | 493587.83
|  | 100 | Developing Issanmadilla 6th Mawatha at Karukkuwa | ඉස්සන්මැඩිල්ල 6වෙනි මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | 494349.14
|  | 101 | Developing Karukkauwa waththa MR.W.A.Ajith's home Road at Karukkuwa | කරුක්කුව වත්ත ඩබ්.ඒ.අජිත්මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 362 | 0 | 0 | 494167.51
39 | 554A Hareendragama | 102 | Developing culvert systerm in main road at Hareendragama | හරින්ද්‍රගම ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 1979144.32
40 | 555 A Ponnankanniya | 103 | Developing siyabalagaswewa road at Ponnannkaniya | සියඹලාගස්වෙල මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 287 | 0 | 0 | 989752.81
|  | 104 | Interlockig Mr.Sudath Chaminda's road Ponnannkaniya | කුඹුක්ගහවෙල සුදත් චාමින්ද මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය පෙරසවි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 48 | 0 | 0 | 494840.07
|  | 105 | Interlockig Mrs.Pahalagama Disa Manjula's home road Ponnannkaniya | පහළගම දිසා මංජුලා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය පෙරසවි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 19 | 0 | 0 | 494349.15
41 | 556 A Walahena | 106 | Developing Sithsirigama temple a road at Walahena | සෙත්සිරිගම පන්සල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 989547.87
|  | 107 | Developing Pitawalayagama 1st road at Walahena | පිටවලයාගම පළමුවන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 55 | 0 | 0 | 494840.07
|  | 108 | Developing Pitawalayagama 2nd road at Walahena | පිටවලයාගම දෙවන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 48 | 0 | 0 | 494840.07
42 | 556 B Manakkulama | 109 | Developing "Petti Bokkuwa" at Manakkulama | කොහොඹවත්ත තිත්ත ඇල බෝක්කුව පෙට්ටි බෝක්කුවක් ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 658 | 0 | 0 | 1979538.45
43 | Thambagalla | 110 | Developing Ch/Thambagalla school 2nd floor at Walahena | හලා/තඹගල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉදිකර ඇති දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන මහලෙහි ඉතිරි වැඩකටයුතු අවසන් කිරිම | [6 empty] | 1 |  |  | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* VII: 2000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 417 | 0 | 0 | 2487937.2
44 | 557 A Dematapitiya | 111 | Developing Kotahore 1st road at Dematapitiya | කොටහොරේ වත්ත පළමු පටුමග ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 494210.22 | 494210.22
|  | 112 | Developing Kotahore 2nd road at Dematapitiya | කොටහොරේ වත්ත දෙවන පටුමග ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 15 | 0 | 0 | 494210.22 | 494210.22
|  | 113 | Developing at Dematapitiya Salmal uyana Round about | සල්මල් උයන වටරවුම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 493587.83
|  | 114 | Developing near the church road at Dematapitiya | දේවස්ථානය අසළ මාර්ගය ෆ්‍රිමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 493586.96
45 | 557 B Thambagalla Waththa | 115 | Developing Athu ellana diwala road at Thambagalla Waththa | අතුඑල්ලන දේවාල මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1275 | 0 | 0 | 989547.87
|  | 116 | Developing Palu wewa bedum road at Thambagalla Waththa | පාලු වැව ප්‍රධාන බෙදුම් මාර්ගයසංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1553 | 0 | 0 | 989546.41
46 | 557 C Thambagalla West | 117 | Developing korasawaththa road at Thambagalla West | කොරස වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 440 | 0 | 0 | 988810.85
|  | 118 | Developing Senanayake waththa 1st road at Thambagalla West | සේනානායක වත්ත 1 පටුමඟ තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 70 | 0 | 0 | 989278.86
47 | 557 D Idigaswila | 119 | Developing horakale road at Idigaswila | හොරකැලේ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 2000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 2000000 | [7 empty] | 1 | 1979794.86 | 300 | 9898.9743 | 1989693.8343 | 1979794.86
48 | 560 Pambala North | 120 | Interlocking the Mr.Janaka Vass's road Pambala south | ජනක වාස් මහතාගේ නිවස අසළ මාර්ගය පෙරසවි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 | [7 empty] | 1 |  | 57 | 0 | 0 | 494790.94 | 494790.94
|  | 121 | Interlocking the 7th road at Pambala south | පහල වත්ත 7 පටුමග ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කැට අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 |  |  | 1 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | 989977.46
|  | 122 | Interlocking the Mr.Franses 's road Pambala south | ෆ්‍රැන්සිස් මහතාගේ නිවස අසළ මාර්ගය පෙරසවි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 500000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 500000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 108 | 0 | 0 | 493041.35
49 | 560A Pambala south | 123 | Interlocking the Akakara ata road Pambala North | අක්කර 10 ප්‍රවේශ මාර්ගය පෙරසවිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම (ඉස්සන්මැඩිල්ල සිට) | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 230 | 0 | 0 | 988689.92 | 988689.92
|  | 124 | Interlocking the the finans waththa Mr.Ronil 'sPambala North | ද ෆිනෑන්ස් වත්ත රොනිල් මහතාගේ නිවස පාර පෙරසවි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 1 | [8 empty] | 1000000 | Total allocation Categorized by Sectors* I: 1000000 | [7 empty] | 1 |  | 40 | 0 | 0 | 989672.63 | 989672.63
Division Total |  |  |  |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98000000 | 93500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 6 | 1 | 1 | 59 | 16142313.45 | 30361 | 80084.0673 | 16222397.5172 | 95700801.9 | 28002513.4
[22 empty] | 0 | 0
* Projects should be categorized for following sectors | [8 empty] | *** Physical progress
I | Village Roads, Culverts, Bridges, Side Drainage etc. | [13 empty] | Total allocation Categorized by Sectors* II: A - Estimates are being/ to be prepared
II | Warehouses Facilities for Agricultural Production. | [13 empty] | Total allocation Categorized by Sectors* II: B - For Construction : B -1 = Estimates Approved & Bid Documentations Prepared, B-2 = Quotation/ Bid called, B-3= Quotation/ Bid Received, B-4= Contract Awarded, Other : Identified Institutions/ CBO's to provide Goods/ Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared
III | Economic Centers including Weekly Faires, Small shops
IV | Construction and renovation of Small Tanks, Canals, anicuts, Ponds and Agricultural Wells
V | Community Drinking Water Supply Projects
VI | Development/ Modernization of Rural Health Centers and Providing Facitlies | [13 empty] | Total allocation Categorized by Sectors* II: C - For Construction : Start Construction work, 40% completed, Other : Placed order for goods
VII | Providing and Developing Electricity, Water and Sanitary Facilities for Schools | [13 empty] | Total allocation Categorized by Sectors* II: D - For Construction : 60% completed, Other : Received goods/ Instruments as per the order
VIII | Projects for Prevention of Disasters for Human habitants from wild Animals | [13 empty] | Total allocation Categorized by Sectors* II: E - For Construction : 80% completed, Other : Received goods/ Instruments as per the order
IX | Other Physical Infrastructure Improvement Projects Which are Directly Contributed to Rural Economic Development | [13 empty] | Total allocation Categorized by Sectors* II: G - For Construction : 100% completed, Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs